## 甘特
在此工作表中创建甘特图。 在单元格 B1 中输入此项目的标题。 有关如何使用此工作表（包括屏幕阅读器的说明）以及此工作簿作者的信息包含在“关于”工作表中。 继续向下浏览 A 列，获取进一步指示。 | 社团官网报名系统
在单元格 B2 中输入公司名称。 在单元格 E2 中输入项目开始日期，或允许示例公式从“甘特数据”表中查找最小日期值。项目开始日期：标签位于单元格 C2 中。 | 窒息项目管理 | 项目开始日期： |  | 2019-11-11
在单元格 B3 中输入项目负责人的姓名。 滚动增量位于单元格 E3 中。滚动条位于单元格 H3 到 M3 中。增加滚动增量或使用滚动条将增加甘特图时间线。 在单元格 E3 中输入 0 可重置制图，重新开始项目。 | 项目经理：田丰瑞 | 滚动增量： |  | 0
若要修改默认“里程碑标记”类型，请在单元格 E5 中输入 0、1 或 2。相应的标记将显示在单元格 F5 中。若要更改标记，请修改该单元格和下表的条件格式。 从单元格 H4 开始到单元格 BK4，显示第 5 行中日期的月份。 请勿修改这些单元格。它们根据项目开始日期和滚动条增量自动更新。 滚动增量：标签位于单元格 C4 中。 |  | 里程碑标记： |  | 2 | 2 | 11月 | [20 empty] | 12月
单元格 H5 到 BK5 包含每个日期单元格上方单元格块中表示的“月”的当月日期数字，这些数字是自动计算得出的。 请勿修改这些单元格。 隐藏“今天”之前的日期。 | time axis 2019-11-11 to 2020-01-05
此行包含其后面的项目安排的标题。 从 B7 导航到 BK7 以听取内容。该标题上方日期一周中每一天的首字母，从单元格 H7 开始，直到单元格 BK7。 所有项目时间线制图都是根据“里程碑”表中输入的类别、开始日期和天数自动生成的。 这些单元格中的公式有助于创建“甘特图”的外观。请勿修改这些单元格。 | 里程碑说明 | 责任人 | 进度 | 开始日期 | 天数 | time axis 2019-11-11 to 2020-01-05
请勿删除此行。隐藏了此行，以保留用于突出显示项目安排中当天的公式。
在单元格 B8 到 F8 中输入项目信息。 示例数据位于单元格 B8 到 G32 中。 输入“里程碑说明”，为项目分配责任人，输入任务完成进度百分比，输入任务开始日期和持续天数。 输入数据后，甘特图将自动更新。 下一条指示位于单元格 A33 中。 | 用户界面
| 首页banner | 李奕辰 | 0% | 2019-11-11 | 7
| 子菜单 | 丁紫凡 | 0% | 2019-11-14 | 7
| 首页显示内容 | 陈玉琴 | 0% | 2019-11-18 | 7
| 首页尾部footer | 邓心怡 | 0% | 2019-11-21 | 7
| 报名表设计 | 李朝龙 | 0% | 2019-12-01 | 15 | 2019-12-15: 2
网站功能
| 报名系统 | 李朝龙 | 0% | 2019-11-11 | 13
| 新闻信息系统 | 李朝龙 | 0% | 2019-11-21 | 9
| 相关文档下载 | 金鑫 | 0% | 2019-12-01 | 15
| 后台维护功能 | 傅宋嘉岷 | 0% | 2019-12-01 | 15 | 2019-12-15: 2
网站部署
| 服务器租赁 | 田丰瑞 | 0% | 2019-12-16 | 4
| 服务器部署 | 田丰瑞 | 0% | 2019-12-18 | 5
| 网站上线 | 田丰瑞 | 0% | 2019-12-20 | 4 | 2019-12-23: 2
这是一个空行

## Sheet2
活动名称 | 负责人 | 开始日期 | 工期
用户界面
首页banner | 李奕辰 | 2019-11-11 | 7
子菜单 | 丁紫凡 | 2019-11-14 | 7
首页显示内容 | 陈玉琴 | 2019-11-18 | 7
首页尾部footer | 邓心怡 | 2019-11-21 | 7
报名表设计 | 李朝龙 | 2019-12-01 | 15
网站功能
报名系统 | 李朝龙 | 2019-11-11 | 13
新闻信息系统 | 李朝龙 | 2019-11-21 | 9
相关文档下载 | 金鑫 | 2019-12-01 | 15
后台维护功能 | 傅宋嘉岷 | 2019-12-01 | 15
网站部署
服务器租赁 | 田丰瑞 | 2019-12-16 | 4
服务器部署 | 田丰瑞 | 2019-12-18 | 5
网站上线 | 田丰瑞 | 2019-12-20 | 4

## Sheet1
软件开发及实施项目工作分解结构表
项目名称：社团官网报名系统 |  |  |  | 项目经理：田丰瑞
单位名称：窒息项目管理 |  |  |  | 制表日期：2019.11.6
工作编号 | 工作名称 | 负责人 | 开始日期 | 结束日期 | 资源描述 | 前置条件 | 完成进度
1 | 用户界面 |  | 2019-11-11 | 2019-12-15 | 4000元+4程序员+1月工期 | 无
1.1 | 首页banner | 李奕辰
1.2 | 子菜单 | 丁紫凡
1.3 | 首页显示内容 | 陈玉琴
1.4 | 首页尾部footer | 邓心怡
1.5 | 报名表设计 | 李朝龙
2 | 网站功能 |  | 2019-11-11 | 2019-12-15 | 4000元+3程序员+1月工期 | 无
2.1 | 报名系统 | 李朝龙
2.2 | 新闻信息系统 | 李朝龙
2.3 | 相关文档下载 | 金鑫
2.4 | 后台维护功能 | 傅宋嘉岷
3 | 网站部署 |  | 2019-12-16 | 2019-12-22 | 1000元+1程序员 | 用户界面FS+网站功能FS
3.1 | 服务器租赁 | 田丰瑞
3.2 | 服务器部署 | 田丰瑞
3.3 | 网站上线 | 田丰瑞

## 关于
关于此模板
此模板提供了一种创建甘特图的简单方法，可帮助直观呈现和跟踪项目。只需输入任务说明、任务完成进度百分比、开始日期和完成任务的天数。甘特图自动更新。通过滚动条可滚动时间线。通过插入新行插入新任务。 通过修改条件格式自定义图表的外观。 截至当天的日期在时间线中隐藏。
屏幕阅读器指南
此工作簿中有 2 个工作表。 甘特图 关于 每个工作表的指示文本位于每个工作表中自单元格 A1 开始的 A 列中。这些指示都使用隐藏文本编写。每个步骤均提供相应指示，引导阅读者查看行中的相应信息。除非另有明确指示，否则会在单元格 A2、A3 等后续单元格中持续指示相应步骤。例如，指示文本可能显示为“转到单元格 A6”以执行下一步操作。 将不会打印此隐藏文本。 若要从工作表删除这些指示，只需删除 A 列即可。