软件项目管理综合训练

项目成本管理计划

| 项目经理 | 田丰瑞 |
| --- | --- |
| 项目成员 | 李朝龙、邓心怡、傅宋嘉岷、陈玉琴、金鑫、李奕辰、丁紫凡 |

版本修改信息

| 版本序号 | 修改人 | 修改时间 | 修改内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 李奕辰 | 2019.11.7 | 创建项目成本管理计划 |
| 1.1 | 李奕辰 | 2019.11.18 | 添加成本控制内容 |
| 1.2 | 李奕辰 | 2019.11.18 | 修改部分格式 |

目录

1	目录	3

2	概述	4

2.1	制定项目成本管理计划的目的	4

2.2	软件项目成本管理理论基础	4

2.3	软件项目成本管理过程	4

3	资源计划	6

4	成本估算	7

4.1	人力资源成本估算	7

4.2	设备资源成本估算	7

4.3	辅助资源成本估算	7

5	成本预算	8

5.1	人力资源成本预算	8

5.2	成本基线	9

6	成本控制计划	10

概述

制定项目成本管理计划的目的

在项目成本的形成过程中，对生产经营所消耗的人力资源、物质资源和费用开支进行指导、监督、控制、调节和限制，即时纠正将要发生和已经发生的偏差，把各项生产费用控制在计划成本的范围之内，保证成本目标的实现。施工项目成本的目的在于降低项目成本，提高经济效益。

  - 软件项目成本管理理论基础

软件的成本作为一个经济学范畴，反应软件产品在其生产过程中所耗费的各项费用，为原材料、设备、动力、折旧、人工费、管理费用、财务费用等项开支的总和。软件项目管理的三个要素是时间进度、成本和质量，成本管理是软件项目管理的主要内容。软件项目成本管理就是根据企业的情况和项目的具体要求，利用公司既定的资源，在保证项目的进度、质量达到客户满意的情况下，对项目软件成本进行有效的组织、实施、控制、跟踪分析和考核等一系列管理活动，最大限度地降低项目成本，提高项目利润。

  - 软件项目成本管理过程

项目成本管理包含所有为了保证项目在预算内完成的过程。一般包括以下几个过程：

（1）资源计划。计划所需的资源包括决定为实施项目活动需要使用什么资源（人员、设备和物资）以及每种资源的用量，其主要输出是一个资源需求清单。一般来说，软件项目需要的资源主要包括人力和硬件设备两大部分。资源计划是为了完成项目活动所需的各类资源及其数量。

（2）成本估算。成本估算包括估计完成项目所需资源成本的近似值。其主要输出时成本管理计划。成本估算主要是开发一个完成项目活动所需要资源的大概成本估计。在传统的项目管理中，一般依靠个人经验对被分解后的较小的活动进行估计，然后求其和为总体成本。成本估算是成本管理中非常重要的部分，精确的成本估算是进行软件成本管理的重要条件。

（3）成本预算。成本预算是分配整体成本到每一个工作任务，即将整个成本估算配置到各单项工作，以建立一个衡量绩效的基准计划。其主要输出时成本基线。预算可以采用两种方法，其一，是自上而下法，在项目总成本之内按照每一工作包的相关工作范围来考察；其二，是自下而上法，由每各个工作包的具体负责人进行预算估计，然后再进行平衡和控制。

（4）成本控制。成本控制是控制项目预算的变更，根据成本基线来控制项目预算的变化，控制过程的主要输出是修正的成本估算、更新预算、纠正行动、完工估算和取得的经验教训。在一个项目的进行中，成本基准计划并非一成不变，而是随着用户的需求变化，项目的变更请求使基准计划可能会得到不断校正。最常用的方法是挣值分析法，根据进度的多少衡量成本的开支，能够准确判断项目的状态。

在整个过程中，成本估算使成本管理的重点和基础。有效的成本估算能增强成本管理计划的控制能力。通过软件成本估算提供软件项目的时间、空做了、成本分布等关键数据，这些数据有助于根据需求、环境的发展特征，对软件项目进行实时的过程控制，能够为每个项目阶段和活动提供正确的计划和控制基础，更好的加强软件成本管理。

图1 项目成本管理框架

资源计划

根据团队头脑风暴及初步讨论与计划的结果，制定资源需求清单如下：

| 资源种类/ 项目生命周期 | 人力资源 |  | 设备资源 |  | 辅助资源 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工种 | 数量 | 名称 | 数量 | 名称 | 数量 |
| 项目整体阶段 | 项目经理 | 1 |  |  |  |  |
| 概念阶段 | 需求分析员 | 1 |  |  |  |  |
| 计划阶段 | 系统分析员 | 1 |  |  |  |  |
|  | 系统管理员 | 1 |  |  |  |  |
| 实施阶段 | UI设计师 | 1 | 英文域名 | 1 | 云盾证书服务 | 1 |
|  | 前端工程师 | 2 | CDN | 1 |  |  |
|  | 后端工程师 | 2 | 轻量应用服务器 | 1 |  |  |
|  | 测试工程师 | 1 |  |  |  |  |
|  | 系统管理员 | 1 |  |  |  |  |
| 收尾阶段 | 需求分析员 | 1 |  |  |  |  |

表1 资源需求清单

成本估算

根据估算，本项目所需总成本约为14383元。

具体估算如下：

人力资源成本估算

| 工种 | 预计工作量 /（人·时） | 工时费用率 /（元/人·时） | 人力成本估算值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 | 112 | 40 | 4480 |
| 需求分析员 | 24 | 32 | 768 |
| 系统分析员 | 16 | 36 | 576 |
| UI设计师 | 16 | 35 | 560 |
| 前端工程师 | 64 | 35 | 2240 |
| 后端工程师 | 96 | 38 | 3648 |
| 测试工程师 | 16 | 32 | 512 |
| 系统管理员 | 40 | 35 | 1400 |
| 合计 | 376 | 平均：37.04 | 14184 |

表2 人力资源成本估算

设备资源成本估算

| 名称 | 数量 | 单价 /（元） | 总价 /（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 英文域名 | 1 | 55 | 55 |
| CDN | 1 | 0 | 0 |
| 轻量应用服务器 | 1 | 144 | 144 |
| 合计 | / | / | 199 |

表3 设备资源成本估算

辅助资源成本估算

| 名称 | 数量 | 单价 /（元） | 总价 /（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 云盾证书服务 | 1 | 0 | 0 |
| 合计 | / | / | 0 |

表4 辅助资源成本估算

成本预算

人力资源成本预算

图2 人力资源配置直方图

各阶段人力资源成本预算如下：

| 阶段 | 概念阶段 | 计划阶段 | 实施阶段 | 收尾阶段 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算 / （元） | 1504 | 2396 | 8780 | 1504 |

表5 各阶段人力资源成本预算

若将采购成本添加至计划阶段，则更新的各阶段成本预算如下：

| 阶段 | 概念阶段 | 计划阶段 | 实施阶段 | 收尾阶段 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算 / （元） | 1504 | 2595 | 8780 | 1504 |

表6 各阶段成本预算

成本基线

根据以上阶段分析以及WBS工作包成本预测，得出本项目成本基线如下：

图3 成本基线

图中注明数值的节点均为项目里程碑，代表一个阶段的完成。

成本控制计划

截至2019年11月18日晚23：59，本项目已经完成了概念阶段，基本完成了计划阶段，进入初步开发阶段。根据项目章程，本项目自2019年10月27日立项起，至预计交付时间2019年12月31日，在进度上已经完成了1/3。

根据过程中的绩效测量表和挣值估计，可以得出挣值曲线如下：

图4 挣值估算-实际成本-成本基线示意图

由于本文主要集中于成本管理，对挣值进度分析不做讨论。

截至2019年11月18日23：59，根据挣值成本分析，

实际成本AC = 2499 (元)

挣值 EV = 3704 (元)

成本偏差 CV = EV – AC = 1205 (元)

成本绩效指数 CPI = EV / AC = 1.48

得出结论如下：

实际消耗的费用低于预算，有结余。

根据小组讨论，总结了造成成本偏差的原因如下：

- 提前购买设备资源与辅助资源，原计划是在执行阶段购买。

- 详细的需求分析已经在立项前完成，故在概念阶段无需再与甲方对接。

- 由于项目整体架构不复杂，且项目成员经验丰富，故在系统分析阶段用时、费用均小于预计。