## Sheet1
风险管理表
编号 | 风险名称和描述 | 概率(P) | 影响(I) | 风险影响主要方面 | 综合影响 P×I | 影响时间范围 | 风险应对策略 | 风险应对措施 | 风险责任组织 | 风险发现时间 | 风险状态 | 风险投入 | 风险损失
1 | 服务器崩溃 | 低 | 非常高 | 时间 | 0.24 | 整个项目生命周期 | 风险规避 | 选用好的服务器，后台人员做好维护工作 | 后端小组 | 2019-11-05 | 跟踪中
2 | 黑客攻击 | 非常低 | 非常高 | 质量 | 0.08 | 项目运营阶段 | 风险减轻 | 采用安全的传输方式以及受保护的服务器；若被攻击，直接报警。 | 后端小组 | 2019-11-05 | 跟踪中
3 | 交互界面不友好 | 高 | 中 | 时间 | 0.14 | 项目开发阶段 | 风险减轻 | 在开发阶段中邀请用户体验并反馈意见 | 前端小组 | 2019-11-05 | 跟踪中
4 | 数据传输延迟或丢包 | 低 | 高 | 质量 | 0.12 | 项目运营阶段 | 风险规避 | 做好后台维护工作 | 后端小组 | 2019-11-05 | 跟踪中
5 | 技术人员离开团队 | 非常低 | 非常高 | 时间 | 0.08 | 整个项目生命周期 | 风险规避 | 短时间内安排其他职务人员负担更更多工作量，并招聘新的技术人员填补空缺 | 人力资源部门 | 2019-11-05 | 跟踪中
6 | 服务器价格波动 | 非常低 | 非常高 | 成本 | 0.045 | 整个项目生命周期 | 风险减轻 | 在不影响质量的前提下，选购价格相对低的服务器 | 采购部门 | 2019-11-05 | 跟踪中
7 | 合同条款模糊 | 高 | 高 | 质量 | 0.28 | 项目启动阶段 | 风险减轻 | 聘请法律顾问协助条款的签订 | 公关部门 | 2019-11-05 | 跟踪中
8 | 甲方需求增加 | 非常高 | 高 | 时间 | 0.36 | 整个项目生命周期 | 风险承受 | 拒绝客户的无理需求，对待能力范围内的需求，可以向客户提出增加报酬以及延长交付时间的要求。 | 公关部门 | 2019-11-05 | 跟踪中
9 | 人员时间紧张（考试月） | 非常高 | 中 | 时间 | 0.18 | 2019/11-2019/12 | 风险规避 | 结合考试时间，合理安排项目成员的工作量以及交付时间 | 项目负责人 | 2019-11-05 | 跟踪中